## Hoja1
Folio | DESCRIPCIÓN | MÓDULO | OBSERVACIONES | ATENDIDO | DUDAS
1 | En el formato deben aparecer los campos para las firmas del trabajador y del jefe inmediato, el nombre del trabajador debe aparecer de forma automática, el nombre del jefe inmediato y la firma se pondrán manualmente. | Permisos/Empleado |  | FALSE |  |  | Ed
2 | En el contenido del correo, agregar el link de la página a donde deben ingresar para realizar la autorización correspondiente y de ser posible el número de solicitud y nombre del empleado. | TODOS LOS MODULOS (PERMISOS,VACACIONES,INCAPACIDADES) |  | FALSE |  |  | christian
3 | En el asunto del correo, quitar el asunto viaticos y poner Sistema Integral IICA México. | Permisos/Autorizador |  | FALSE |  |  | oscarin
4 | Agregar para el Autorizador y Admin opción para generar reporte de permisos (formato del reporte en hoja 4) se deben incluir TODAS las solicitudes | "Permisos/Autorizador Permisos/Admin" | Detalle en Hoja 4 | FALSE | Crear SP de reporte | 1
5 | Cambiar el título de IICA Documnetos por "IICA Actualización de expediente" | Página principal |  | FALSE
6 | En el formato de permiso, debe aparecer la fecha en la que se elaboró el permiso y no la fecha de ingreso del trabajador. | Permisos/Empleado | Hoja 6 | FALSE
7 | Cambiar la leyenda de "Hora de Salida" por "Hora de inicio" y "Hora de llegada" por "Hora Fin" | Permisos/Empleado | Hoja 7 | FALSE
8 | En el formato de permiso, confirmar bien el dato del nombre del proyecto y el departamento. | Permisos/Empleado | Hoja 6 | FALSE | CHRISTIAN VA ACTUALIZAR LOS SP PARA QUE SAQUE LOS DATOS DE ICCA_1
9 | Cambiar la leyenda de "Fecha fin" por "Inicio de Labores" (también en la pantalla de administrador | Vacaciones/Empleado | Hoja 9 | FALSE
10 | En la solicitud de vacaciones, agregar un campo para que el empleado ingresé cuantos días "festivos existen, incluyendo sábado y domingo", nota esto es relativo ya que algunos empleados trabajan sábado y domingo, por eso se hace necesario que el usuario los ingrese, dicha cantidad se deberá descontar del total de días de vacaciones para asi poder afectar al saldo. | Vacaciones/Empleado |  | FALSE | Agregar solo el campo para realizar la operación y no almacenar en la bd
11 | Validar saldo de vacaciones del empleado tambien en la autorización, ya que se hizo una prueba con un empleado, se hicieron 3 solicitudes y se autorizaron 2, sobrepasando el saldo del empleado. | Vacaciones/Autorizador | Hoja 12 | FALSE | Verificar q se haga el descuento de los dias al registrar la solicitud (y al cancelarla no descontar los dias)
12 | Verificar el descuento del saldo en el momento de que el autorizador aprueba la solicitud, ya que en la prueba realizada el saldo sigue en 1 y antes de la solicitud el saldo era 1 | Vacaciones/Empleado | Hoja 12 | FALSE
13 | Evitar solicitudes en 0 | Vacaciones/Autorizador | Hoja 12 | FALSE | sumando 1 dia a la fecha minima del datapicker
14 | Confirmar que el cálculo de las vacaciones de Moscafrut se haya realizado conforme a la tabla enviada para el cálculo de vacaciones | Vacaciones |  | FALSE | validar con christian
15 | En el formato deben aparecer los campos para las firmas del trabajador y del jefe inmediato, el nombre del trabajador debe aparecer de forma automática, el nombre del jefe inmediato y la firma se pondrán manualmente. | Vacaciones/Empleado | Hoja 15 | FALSE
16 | En el formato de vacaciones, Restar un día a la fecha de fin, ya que el útimo día será el que se reincorpore a trabajar. | Vacaciones/Empleado | Hoja 15 | FALSE | integrar el campo de fecha reintegro (q es la fecha fin) y la fecha fin se debe restar un dia | 1
17 | En el formato de vacaciones, eliminar el recuadro de días de descanso según el rol | Vacaciones/Empleado | Hoja 15 | FALSE
18 | En el formato de vacaciones, Poner la fecha de fin (Inicio de labores) que se especificó en la solicitud. | Vacaciones/Empleado | Hoja 15 | FALSE
19 | En el formato de vacaciones, Poner el saldo de vacaciones del empleado | Vacaciones/Empleado | Hoja 15 | FALSE | Verificar q se actualice cuando se creee la solicitud
20 | Crear reporte de solicitudes de vacaciones y reporte global de vacaciones por autorizador y para el admin | Vacaciones/Autorizador/Admin | hoja 20 | FALSE | Crear SP de reporte | 1
21 | "En la solicitud de incapacidades, el usuario debe indicar cuantos días de incapacidad tiene y el sistema calcular la fecha fin. En lugar de ""fecha fin"" debe decir, ""presentarse el primer día hábil a partir de"":" | Incapacidades/empleado | Hoja 21 | FALSE
22 | Una vez que se suben los archivos adjuntos ya no se pueden ver por el empleado, el sistema lo marca como si no se hubiera cargado el archivo. | Incapacidades/empleado |  | FALSE
23 | El autorizador debe poder ver los archivos adjuntos de la incapacidad, | Incapacidades/autorizador |  | FALSE | Checar q se estan almacenando mal los formatos tanto en la bd como fisicos